Załącznik nr 1

RG-IZP.271.19.2018

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Nomenklatura wg Wspólnego słownika zamówień CPV

# Kod CPV 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

# Kod CPV 71520000-9  Usługi nadzoru budowalnego

# Opis ogólny przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest  świadczenie usług Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego p.n. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w Liszkowie i modernizacja sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada”

- Zakres robót budowlanych do nadzorowania obejmuje:

- „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie” w zakresie określonym w dokumentacji projektowej, tzw. koszty kwalifikowane, z wyłączeniem robót budowlanych, w zakresie wykonania:

- budowy technologii kompostowania,

- utwardzenia terenu pod magazynowanie kompostu,

- montażu nowego ogrodzenia,

- prac związanych z zagospodarowaniem terenu: plantowanie terenu wraz z nasadzeniami roślinności i wysiewem trawy

- zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych

Zakres ten obejmuje:

- budowę automatycznej stacji zlewczej ścieków dowożonych wraz z tacą ociekową,

- modernizację istniejącej pompowni ścieków surowych PS1, w zakresie wymiany pomp, wyposażenia i renowacji betonów,

- modernizację węzła oczyszczania mechanicznego w istniejącym budynku, w zakresie wymiany kompletnej instalacji oraz remont budynku, oraz dostosowania obiektu do wymogów BHP,

- adaptację istniejącego reaktora ELA7 na zbiornik buforowy ścieków,

- budowę komory zasuw przy zbiorniku buforowym,

- budowę dwóch komór reakcji – dwóch linii SBR pracujących sekwencyjnie, zapewniających:

- pełne, biologiczne oczyszczanie ścieków metodą niskoobciążonego osadu czynnego w zakresie usuwania związków węgla organicznego i zawiesiny,

- sedymentację – klarowanie ścieków oczyszczonych biologicznie,

- dekantację – odprowadzanie sklarowanych ścieków oczyszczonych przy jednoczesnym napełnieniu komory ściekami oczyszczonymi mechanicznie,

- wydzieloną stabilizację tlenową osadów, zagęszczanie i magazynowanie osadów przed dalszymi procesami przeróbki

- budowę budynku technicznego przy reaktorach SBR ze stacją dmuchaw,

- budowę pompowni technologicznej,

- adaptację dwóch istniejących zbiorników ELA7 na dwie komory tlenowej stabilizacji osadu z opcją zagęszczania,

- modernizację pompowni ścieków oczyszczonych poprzez wymianę pomp i renowację betonów,

- modernizację komory pomiarowej ścieków oczyszczonych,

- modernizację pozostałych, istniejących instalacji: dmuchaw rotacyjnych, instalacji PIX, itd.,

- remont istniejących zbiorników i obiektów technologicznych,

- remont budynku istniejącej stacji odwadniania osadów, budynku socjalnego

- budowa hali kompostowania wraz ze stacją odwadniania osadów z niezbędną infrastrukturą

- modernizację i dostosowanie istniejących budynków, budowli i obiektów (w koniecznym zakresie wynikającym z niniejszego projektu),

- włączenie nowych i zmodernizowanych obiektów w istniejące systemy zasilania elektroenergetycznego oraz automatyki, sterowania i monitoringu (z ich ewentualną rozbudową),

- monitoring pracy i opomiarowanie wszystkich modernizowanych i przewidzianych do zainstalowania urządzeń oraz ich zasilanie w energię elektryczną,

- budowę wewnętrznych, zalicznikowych instalacji międzyobiektowych,

- modernizację i budowa nowych dróg, placów

- dostawę ładowarki

- „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie” roboty budowlane określone w dokumentacji projektowej, tzw. koszty niekwalifikowane, w zakresie wykonania:

- budowy technologii kompostowania,

- utwardzenia terenu pod magazynowanie kompostu,

Zakres ten został przedstawiony w projekcie wykonawczym i obejmuje wyposażenie technologiczne kompostowni osadów tj.:

- mieszarka osadu z sieczką

- sieczkarnia

- przenośniki sieczki

- przenośniki mieszaniny do bębna kompostowego

- bęben kompostowy

- biofiltr

- przenośnik kompostu

- fundamentami pod przenośniki, sieczkarnię, biofiltr

- plac magazynowania kompostu – obiekt nr 16

- „Budowę kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w m. Liszkowo”, całość roboty budowlane określone w dokumentacji projektowej,

- „Budowa kolektora ścieków sanitarnych z miejscowości Witrogoszcz wieś do m. Luchowo” – etap I w zakresie określonym w dokumentacji projektowej.

Zakres ten obejmuje :

- budowę kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej „Tł-1” od węzła S96 leżącego na skrzyżowaniu z drogą powiatową na działce o nr 316, do przepompowni P1 (na terenie istniejącej oczyszczalni w Witrogoszczy (działka o nr geod 353/3), wraz z przepompownią P1,

- budowę kolektora grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej „Ks A” od studni rozprężnej R2 leżącej w drodze powiatowej na działce o nr 316, do pompowni P1 (na terenie istniejącej oczyszczalni w Witrogoszczy (działka o nr geod 353/3), wraz ze studnią rozprężną R2,

- budowę kompletnego uzbrojenia kolektorów i wyposażenia  na trasie ich przebiegu j.w. zgodnie z dokumentacją projektową.

Przewidywany  termin realizacji w/w robót budowlanych wraz z rozruchem oczyszczalni ścieków w Liszkowie, od 01.01.2019 r. do 31.11.2019 r.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za realizację zamówienia zgodnie z rozdziałem III, punkt 6 niniejszego SIWZ.

# OPIS USŁUG NADZORU INWESTORSKIEGO

- Zamawiający wymaga zapewnienia nadzoru inwestorskiego w branżach:

- konstrukcyjno-budowlanej,

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych,   wodociągowych i kanalizacyjnych (w tym technologii oczyszczania ścieków),

- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych (w tym AKPiA stosowanych na terenie oczyszczalni ścieków).

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Etap poprzedzający budowę:
Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:

- Przedłożenia Zamawiającemu, w terminie jednego miesiąca od podpisania umowy, raportu otwarcia zawierającego komentarz i uwagi dotyczące:

- ogólnej organizacji nadzorowanych robót,

- dokumentacji projektowych,

- ewentualnych, przewidywanych problemów jakie mogą wystąpić w okresie realizacji nadzorowanych robót,

sporządzony po zapoznaniu się z posiadanymi przez Zamawiającego dokumentacjami  projektowymi oraz  sprawdzeniu ich wzajemnej zgodności i kompletności jak również przeprowadzeniu inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia zgodności stanu istniejącego z dokumentacją projektową.

- Przekazania wraz z Zamawiającym, Wykonawcy Robót Budowlanych, placu budowy.

- Zaopiniowania/zatwierdzenia przedstawionego przez Wykonawcę Robót Budowlanych harmonogramu rzeczowo – finansowego robót.

- Przedstawienia Zamawiającemu, oświadczenia inspektorów nadzoru inwestorskiego, stwierdzającego przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz innych dokumentów wymaganych do rozpoczęcia i wykonania robót.

- Etap budowy:

Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do:

- Sprawowania nadzoru inwestorskiego przez uprawnionych przedstawicieli – Inspektorów Nadzoru, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane,  warunkami pozwolenia na budowę oraz postanowieniami umowy na usługę Nadzoru Inwestorskiego.

- Zapewnienia na budowach obecności (kontroli) inspektora nadzoru branży sanitarnej w trakcie prowadzonych robót budowlanych oraz obecności inspektorów pozostałych branż w wymiarze czasu właściwym dla zapewnienia prawidłowej pod względem terminu i jakości realizacji robót budowlanych.

- Dostosowania czasu pracy Wykonawcy do czasu pracy Wykonawcy Robót Budowlanych i wymagań Zamawiającego.

- Obecności (kontroli) na terenie budowy Koordynatora Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, w ilość podanej w ofercie Wykonawcy.

- Obecności na terenie budowy danego Inspektora Nadzoru, w terminach podanych w ofercie Wykonawcy, od przesłanego mailowo wezwania od Zamawiającego do danego Inspektora Nadzoru.

- Dokumentowania kontroli nadzorowanej budowy i wykonywanych działań wpisami w Dzienniku Budowy.

- Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę Robót Budowlanych zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy oraz realizacji robót w drogach, zgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu;

- Wstrzymania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie z wymaganiami umowy na roboty budowlane i niezwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie;

- Reprezentowania Zamawiającego (w uzgodnieniu z Zamawiającym) w kontaktach z osobami trzecimi w sprawach związanych z realizacją przedmiotu zamówienia;

- Zatwierdzania materiałów budowlanych, urządzeń i dostaw przewidzianych do wbudowania, żądania i kontroli dokumentów jakości, aprobat, deklaracji zgodności, atestów, instrukcji obsługi itp., w celu niedopuszczenia do zastosowania materiałów wadliwych lub niedopuszczonych do stosowania w Polsce;

- Prowadzenia regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia jakości wykonywanych robót oraz wbudowywanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, postanowień umowy o wykonanie robót budowlanych oraz praktyką inżynierską;

- Informowania Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania, pogorszenie jakości robót, lub zwiększenie kosztów oraz  podejmowanych działaniach zapobiegawczych i naprawczych;

- Rozwiązywania w porozumieniu z Kierownikiem Budowy problemów natury techniczno-organizacyjnej powstałych w toku realizacji robót, w razie potrzeby zasięgając opinii nadzoru autorskiego lub innych uprawnionych w tym względzie osób;

- Uczestniczenia w  comiesięcznych (a w przypadku wystąpienia takiej potrzeby – częściej) naradach dotyczących postępu robót (Radach Budowy), w których udział biorą przedstawiciele wszystkich zaangażowanych w realizację zadania inwestycyjnego stron (Projektant, Wykonawca Robót Budowlanych, Nadzór Inwestorski, Zamawiający oraz inni zaproszeni przedstawiciele), w celu podejmowania bieżących decyzji, dotyczących wszystkich zagadnień mających wpływ na postęp robót, oraz sporządzania protokołów z tych narad i przekazywania ich Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych od dnia narady;

- Monitorowania postępu robót pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i terminowym, poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i zgodności realizacji z obowiązującym harmonogramem robót;

- Przekazywania pisemnej informacji o postępie robót na wezwanie Zamawiającego.

- Kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów przez Wykonawcę Robót Budowlanych;

- Zatwierdzania rysunków wykonawczych i warsztatowych sporządzanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych;

- Zatwierdzania rysunków powykonawczych sporządzanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych;

- Sprawdzania pod względem merytorycznym, formalnym i prawnym wszelkich certyfikatów, polis, zabezpieczeń i gwarancji, własności urządzeń itp., za które zgodnie z umową na roboty budowlane odpowiedzialny jest Wykonawca Robót Budowlanych;

- Zatwierdzania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia i Programu  Zapewnienia Jakości sporządzonych przez Wykonawcę Robót Budowlanych;

- Uczestnictwa w przeprowadzanych badaniach kontrolnych stwierdzających jakość wykonanych robót i ocena jakości badanych robót budowlanych;

- Dokonywania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu i dokumentowanie tych czynności;

- Sprawdzenia wykonanych robót  i powiadomienia Wykonawcy Robót Budowlanych o wykrytych wadach, określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, w tym dokonywania dodatkowych badań materiałów budzących wątpliwości co do ich jakości;

- Sporządzania pisemnego poświadczenia o usunięciu wad przez Wykonawcę Robót Budowlanych z powiadomieniem Zamawiającego;

- Przeprowadzenia odbiorów  częściowych i odbioru końcowego nadzorowanych robót, sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę Robót Budowlanych dokumentów wymaganych do odbiorów;

- Potwierdzania osiągnięcia przez Wykonawcę gotowości do odbioru;

- Sprawdzenia i przekazania Zamawiającemu wszelkich raportów, akt, certyfikatów i innych dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę Robót Budowlanych po zakończeniu robót;

- Rozliczenia umowy o roboty budowlane w przypadku jej zakończenia, ale też w przypadku jej wypowiedzenia;

- Doradzania Zamawiającemu w zakresie roszczeń i sporów z Wykonawcą Robót oraz w zakresie problemów mogących się pojawić podczas prowadzenia robót budowlanych, a także, jeśli to możliwe, zapobiegania roszczeniom i opóźnieniom;

- Powiadamiania Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy Robót Budowlanych w zakresie rozbieżności między dokumentacją projektową, a stanem faktycznym na terenie budowy oraz rozwiązywania tych problemów w ramach ścisłej współpracy z Nadzorem Autorskim;

- Weryfikowania i zatwierdzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, a następnie dostarczenia jej do Zamawiającego wraz z dokumentacją związaną z nadzorowaną budową (łącznie z inwentaryzacją geodezyjną) w formie ustalonej z Zamawiającym;

- Współdziałania z Wykonawcą Robót i Zamawiającym w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomienia właściwych organów o zakończeniu budowy;

- Załatwiania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją robot budowlanych, w uzgodnieniu z Zamawiającym;

- Regularnego przekazywania Zamawiającemu korespondencji związanej z wykonywaniem przedmiotu umowy i robót budowlanych;

- Wydawania - po uzgodnieniu merytorycznym  z  Zamawiającym - Wykonawcy Robót Budowlanych, w istotnych sprawach dotyczących realizacji robót, poleceń w formie pisemnej -  polecenia wydawane Wykonawcy Robót Budowlanych nie mogą w jakikolwiek sposób zmieniać postanowień umowy na roboty budowlane zawartej pomiędzy Wykonawcą Robót Budowlanych, a Zamawiającym.

- Współuczestniczenia w przekazaniu właścicielom i dzierżawcom terenów zajętych przez Wykonawcę Robót Budowlanych na czas realizacji robót budowlanych.

- Nadzór nad realizowaniem inwestycji zgodnie z umową na roboty budowlane z Wykonawcą Robót Budowlanych

- Postepowanie w przypadku nadzorowania robót budowlanych zamiennych

- W przypadku wystąpienia konieczności wykonania przez Wykonawcę Robót Budowlanych robót zamiennych Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do bezzwłocznego pisemnego powiadomienia Zamawiającego.

- Nadzór Inwestorski przygotowuje dla Zamawiającego protokół konieczności spisany przy udziale Kierownika Budowy, Przedstawicieli Wykonawcy Robót, Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, zawierający opis powstałych problemów technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowej, opis niezbędnych do wykonania robót zamiennych oraz niezbędną w tym zakresie opinię Nadzoru Autorskiego,

- Nadzór Inwestorski przedstawi Zamawiającemu sprawdzoną i zatwierdzoną kalkulację kosztów Wykonawcy Robót na wykonanie robót zamiennych.

- Wartość i zakres robót zamiennych każdorazowo będzie podlegać weryfikacji 
i akceptacji Zamawiającego w aspekcie postanowień zawartej przez Zamawiającego umowy o wykonanie robót budowlanych z Wykonawcą Robót Budowlanych.

- Wydanie przez  Nadzór Inwestorski polecenia wykonania robót zamiennych odbywać się może wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego.

- Etap po zakończeniu robót

- Członkowie  Nadzoru Inwestorskiego, stosownie do rodzaju odbioru, organizują odbiory robót budowlanych i biorą udział w pracach komisji odbiorowych w zakresie  odbiorów  częściowych i końcowych.

- Do zadań  Nadzoru Inwestorskiego będzie należało:

- odbiory i rozliczanie wykonanych robót zgodnie z umową na roboty budowlane;

- koordynacja i nadzór nad rozruchem poszczególnych części oraz całości inwestycji;

- dokonywanie inspekcji i nadzór nad robotami związanymi z usunięciem wad;

- odbiór wykonanych robót związanych z usunięciem wad i pisemne poświadczenie tego faktu;

- wspieranie Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń i sporów.

- Nadzór Inwestorski zobowiązany jest do uczestnictwa w co najmniej 3 przeglądach gwarancyjnych zadań. Zamawiający powiadomi Nadzór Inwestorski o przeglądach gwarancyjnych na co najmniej 7 dni roboczych przed wyznaczonym terminem przeglądu.

- Raporty i dokumenty rozliczeniowe

- Nadzór Inwestorski sprawdza pod względem merytorycznym, rachunkowym i formalnym rozliczenie wykonanych robót złożone przez Wykonawcę Robót Budowlanych w terminie do 7 dni licząc od dnia złożenia rozliczenia.

- Nadzór Inwestorski w ciągu 5 dni roboczych po zakończeniu każdego kwartału przedłoży Zamawiającemu „Raport ” wyszczególniający wykonane przez  Nadzór Inwestorski prace oraz kontrolne badania, informacje o postępie technicznym i finansowym realizacji robót budowlanych, uzyskiwanym poziomie jakości robót, oraz występujących problemach w realizacji umowy na roboty budowlane.

- Raport będzie zawierał w szczególności:

- opis postępu robót w stosunku do przyjętego harmonogramu,

- opis powstałych problemów i zagrożeń oraz działań podjętych w celu ich usunięcia,

- fotografie dokumentujące postęp robót,

- wykaz zmian w dokumentacji projektowej,

- wykaz roszczeń i etap ich rozpatrzenia,

- działania kontrolne i przedstawienie wyników badań w przypadku ich zażądania od wykonawcy robót .

- Nadzór Inwestorski w terminie do 30 dni kalendarzowych od zakończenia każdego zadania inwestycyjnego przedłoży Zamawiającemu Raport Końcowy, który będzie zawierał w szczególności:

- pełny opis działań podjętych podczas realizacji nadzorowanych robót budowlanych;

- analizę wszystkich ważniejszych problemów i podjęte działania naprawcze;

- końcowe rozliczenie ilości wykonanych robót budowlanych;

- rozliczenie finansowe zadania inwestycyjnego;

- protokół odbioru końcowego.

- całą dokumentację do odbioru końcowego oraz informacje niezbędne do sporządzenia dokumentów OT.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu Raporty oraz dokumenty rozliczeniowe w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej.

# Zasady współpracy Wykonawcy z Zamawiającym

# Wszyscy Inspektorzy Nadzoru muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego lub w przypadku, gdy wskazani nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego, Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

# Wykonawca będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji umowy o Nadzór Inwestorski, w zakresie określonym w umowie jak i SIWZ.

# Wykonawca zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego.

# Przedstawicielami Zamawiającego upoważnionymi do bezpośrednich kontaktów z Nadzorem Inwestorskim będą osoby wskazane w umowie.

# Szczegółowe Informacje dotyczące nadzorowanych zadań inwestycyjnych znajdują się w załączonej dokumentacji projektowej: projekty budowlane i projekty wykonawcze

# Dokumentacja, która zostanie przekazana Wykonawcy w trakcie pełnienia nadzoru

- Zamawiający przekaże wykonawcy na czas pełnienia nadzoru kopie następujących dokumentów:

- dokumentację projektową i pozwolenia na budowę lub ich kopie;

- STWIORB i wstępny SIWZ na roboty budowlane (do ewentualnej aktualizacji);

- kopie umów z Wykonawcami robót budowlanych;

- harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych,

- inne dokumenty niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia

- Po zakończeniu realizacji przedmiotowej usługi, a przed ostatecznym rozliczeniem finansowym Wykonawca zwróci Zamawiającemu dokumenty otrzymane w oryginałach.